## Slide 1: «Yrkesnettverk»
Et rekrutteringsprosjekt i regi av Oslo Vest Rotaryklubb
Prosjektgruppe: Agnes Beathe, Cecilie, Per Gustav, Håkon og Nils

## Slide 2: Bakgrunn
Synkende antall medlemmer.
Gjennomsnitts alderen er økende.
Jevnt over mindre engasjement for klubben.
Styret jobber med å snu utviklingen.
Manglende yrkesfokus i klubben

## Slide 3: Suksessfaktorer
Målrettet arbeide.
Prosjektet utvikles etter hvert som vi får mer erfaring.
Engasjement og gjennomførings evne.
3 års varighet, med bevilget rammefinansiering for hele 3 års perioden.

## Slide 4: Prosjekt skisse
Aktiv kontakt og diskusjoner/samtaler med mange forskjellige, yngre yrkesutøvere
  Etablere solid forståelse av hva klubben må tilby for å være en attraktiv møteplass for disse.
  Vi vet at dagens klubb og program ikke er tilstrekkelig. Vi ønsker å finne ut hva vi må supplere dette med for å være nyttig og engasjerende for de unge yrkesutøverne.
Videreutvikle klubbens organisasjon og innhold
  Bli attraktive for de unge samtidig
  Beholde klubbens sjel og ånd,
  Beholde Rotary`s generelle holdninger og organisasjon
  Evt. samarbeide med andre klubber i distriktet og nabodistriktet

## Slide 5: Mål
10 – 20 nye, yrkesaktive medlemmer i løpet av 3 års perioden
Stadig nyrekruttering
Redusere tendens til at nye medlemmer melder seg ut eller ikke har tid til å møte eller bidra
Bygge opp under Rotarys formål om å være en yrkesorganisasjon

## Slide 6: Hypotese: etablere et yrkesnettverk
Egen yrkesnettverk gruppe i klubben.
Gruppen har egne, regelmessige møter i tillegg til de ordinære klubb møtene.
Målet er å kombinere Rotary med å gi bedre forutsetninger for god utvikling i medlemmenes arbeidsliv.
Spesielt interesserte blant klubbens øvrige medlemmer bør kunne delta i disse møtene.
Eldre medlemmer kan være mentorer for de yngre som ønsker dette
Ryla og andre ungdoms og yrkestiltak legges til yrkesnettverket.
Nettverket bør stå fritt til å utvikle sin egen form innenfor klubbens overordnede prinsipper.
Utvikling og vekst av gruppen vil kreve betydelig ekstern kommunikasjon og kontakt. Det blir nødvendig med spesielt tilrettelagt informasjons materiale.

## Slide 7: Organisering av yrkesnettverk
Det kan bli aktuelt med månedlige møter.
  Lukkede møter for medlemmer
  Åpne møter som grunnlag for ytterligere rekruttering
Temaene vil ære knyttet til de unges faglige og menneskelige utfordringer i arbeidslivet
  Diskusjon i forlengelse av klubbmøter med relevante tema (åpne møter)
  Relevante tema innspilt av medlemmene basert på personlige interesser og behov (lukkede møter)
Avholdes som hovedregel i direkte forlengelse av våre ordinære klubbmøter, hvis ikke bedriftsbesøk ol.
I tillegg til gruppe aktivitet bør det etter hvert også kunne bli samarbeide og utviklings aktivitet på individuelt plan.
Mulig å samarbeide med andre klubber.

## Slide 8: Prosjektarbeid
Gjennomføre undersøkelser blant et bredt utvalg av yngre yrkesutøvere som kan være potensielle medlemmer
Utvikle plan over prosjekt aktiviteter
Samtaler med andre klubber om deres erfaringer og potensielt samarbeid
Sette opp budsjett for aktivitetene
Styret vedtar budsjett og prosjektplan med aktiviteter for første året
Kommunikasjon og informasjon
  Utvikling og vekst av gruppen vil kreve betydelig ekstern kommunikasjon og kontakt.
  Det blir nødvendig med spesielt tilrettelagt informasjons materiale
Fast gruppe med ansvar for gjennomføring av prosjektet.
Medlem fra det til enhver tid sittende klubbstyre for å sikre god forankring og dialog

## Slide 9: Budsjettforutsetninger og budsjettramme
Utviklingsarbeidet må ha en langsiktig horisont.
Vi tror det må vare i minst 3 år
I utviklingsperioden må klubben tilby møtelokaler, enkel servering, og noe midler til utad rettet aktivitet.
For å gi tiltro til og engasjement i prosjektet, bør hele 3 års perioden være rammebevilget i klubbens budsjett.
Det er for tidlig å fastlegge samlede utgifter til prosjektet for klubben.
Vi anslår at en ramme på 20 000 pr. år, totalt 60 000 kroner for hele perioden kan være fornuftig.
minst halvparten av budsjett beløpet bør kunne tjenes inn igjen i perioden gjennom økte medlemsinntekter.
Etter første år utarbeider prosjektgruppen en status- og fremdriftsrapport, samt en prosjektplan for kommende år.
Plan og budsjett for kommende år godkjennes av styret.

## Slide 10: Forslag til beslutning
Det gis en ramme på 20 000 pr. år, totalt 60 000. Styret får fullmakt til å godkjenne budsjett og aktiviteter innenfor rammen.