|  |
| --- |
| Rapportskjema for Rotary prosjekt |
| **Dato** |  26.10.2012  | **Distr. Pr. nr. 12882-3** |
| **Prosjekttittel** | Bishkek Yrkesskole |
| **Distrikt** | 2310 | **Klubbnummer** | 12882 |
| **Klubb** | Majorstua Rotary Klubb |
| **Status i prosjekt** | Idefase |  | Planfase |  | I gang |  | Avsluttet | x |
| **Type prosjekt** | **Utdanning & materiell** | **Finansiering & gaver** | **Sosialt arbeid, helse & miljø** |
|  | Voksen-opplæring |  | Gaver /utmerkelser |  | Eldreomsorg |  |
|  | Hjelp uføre / syke |  |
|  | Generell utdannelse | x | Stipend |  | Helse |  |
|  | Mikrofinansiering |  | Bistand barn/ungdom | x |
|  | Bibliotek |  | Innsamlinger |  | Miljøvern |  |
|  | Skolemateriell | x | Generell økonomisk støtte |  | Narkotika /alkohol |  |
| (andre) |  |  |  |  |  |  |
| **Type prosjekt** | **Yrker og virksomhet** | **Katastrofer** | **Internasjonaltarbeid**  |
|  | Yrkesveiledning | x | Støtte hjemløse/aidsrammede |  | Internasjonalforståelse |  |
|  | Landbruk |  | Støtte sultrammede |  | Fredsarbeide |  |
|  | Husdyrhold |  | Distribusjon mat |  | Etikk |  |
| (andre) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Beskrivelse av****oppnådd resultat** | Det er bygget en yrkesskole ved et eksisterende barnehjem Voenno Antonovka i Bishkek, Kirgisistan. Skolen gir undervisning i frisørfag, bakerfag og søm.Klubbene har foruten å bygge skolebygget, ansatt lærere og bidratt med støtte til undervisningsmateriell- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Samarbeide** | Oslo Rotary KlubbThe Rotary Club of BishkekUtenriksdepartementet |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Nytteverdi av prosjektet** | Yrkesfaglig opplæring av barn som bor på barnehjem. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Finansiering** | NOK 173.250 | **Støtte TRF** | USD 25,000 |
|  | NOK 24.000 | **Støtte Distrikt** | Tiltaksfondet |
|  | NOK 331.000 | **Klubbens bidrag** | ORK og MRK |
|  | NOK 1.200.000 | **Annet** | UD |
| **Total kostnad** | NOK 1.728.500 |
|  |  |
| **Medgåtte timer** | 1500 |
|  |  |
| **Vurdering av suksess** | De norske klubbene har støttet prosjektet frem til 30.juni 2012.The Rotary Club of Bishkek har fra samme dato tatt over ansvaret for prosjektet. |
|  | Noen tidlige elever har allerede komet ut i arbeid som frisører. |
|  | Den lokale klubben arbeider nå for at driften skal bli mest mulig selvfinansiert. |
|  |  |
|  |  |
| **Adr. klubbens hjemmeside, og evt Facebook- side, hvor prosjektet evt. er beskrevet**  | http://majorstuen.rotary.no/index.php?mod=plink&id=14657 |
| **e-post-adresse,****navn på****kontakt** | nils@dannevig.com | **Telefon-nummere** | 92251133 |
|  |